## 結合テスト
テストケースID | 画面 | 機能 | テストケース名 | テスト手順 | 期待結果 | 確認者 | 確認日付 | 結果 | 備考 | 環境
TC001 | TOPページ→アカウント登録画面 | TOPページからアカウント登録画面へ画面遷移 | TOPページからアカウント登録画面へ画面遷移 ボタン形式による画面遷移 | 1.TOPページにアクセスする 2.D.Iブログのナビゲーションバー「アカウント登録」ボタンをクリックする | TOPページから「アカウント登録」ボタン押下後、 アカウント登録画面へ画面遷移する | 田中 | 2024-06-19 | 〇 |  | Google Chrome
TC002 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力チェック後、ボタン形式による画面遷移 | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移する | 田中 | 2024-06-19 | 〇 |  | Google Chrome
TC003 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 名前（姓）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 名前（姓）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC004 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 名前（名）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 名前（名）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC005 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット カナ（姓）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 カナ（姓）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC006 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット カナ（名）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 カナ（名）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC007 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット メールアドレスが正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 メールアドレスが正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC008 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット パスワードが正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 パスワードが正しく表示されている（●で表示） | 田中 | 2024-06-25 | × | 入力した文字数と表示数があっていない ●ではなく米印表示となってしまっている | Google Chrome
TC009 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 性別が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 性別が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC010 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 郵便番号が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 郵便番号が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC011 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 住所（都道府県）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 住所（都道府県）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC012 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 住所（市区町村）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 住所（市区町村）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC013 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット 住所（番地）が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 住所（番地）が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC014 | アカウント登録画面→登録確認画面 | アカウント登録画面から登録確認画面へ画面遷移 入力データセット | 登録確認画面へ入力データセット アカウント権限が正しく表示されている | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.エラー0件で確認するボタンをクリックする | 確認するボタン押下後、登録確認画面へ遷移 アカウント権限が正しく表示されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC015 | 登録確認画面→アカウント登録画面 | 登録確認画面からアカウント登録画面へ画面遷移 表示データセット | アカウント登録画面へ表示データセット | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.前に戻るボタンをクリック | 前に戻るボタンを押下後、アカウント登録画面へ遷移 登録確認画面で表示されているデータが保持され、アカウント登録画面に表示されている | 田中 | 2024-06-19 | 〇 |  | Google Chrome
TC016 | 登録確認画面→登録完了画面 | 登録確認画面から登録完了画面へ画面遷移 | 登録確認画面から登録完了画面へ画面遷移 | 1.アカウント登録画面にアクセスする 2.登録するボタンをクリック | 登録するボタンを押下後、登録完了画面へ遷移 「登録完了しました」と正しくテキスト表示がされている | 田中 | 2024-06-19 | 〇 |  | Google Chrome
TC017 | 登録完了画面→TOPページ | 登録完了画面からTOPページへ画面遷移 | 登録完了画面からTOPページへ画面遷移 ボタン形式による画面遷移 | 1.登録完了画面にアクセスする 2.TOPページへ戻るボタンをクリック | TOPページへ戻るボタンを押下後、TOPページへ画面遷移する | 田中 | 2024-06-19 | 〇 |  | Google Chrome
TC018 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | family_nameが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、family_nameに入力情報が正しく登録されていることを確認する | family_nameに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC019 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | last_nameが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、last_nameに入力情報が正しく登録されていることを確認する | last_nameに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC020 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | family_name_kanaが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、family_name_kanaに入力情報が正しく登録されていることを確認する | family_name_kanaに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC021 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | last_name_kanaが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、last_name_kanaに入力情報が正しく登録されていることを確認する | last_name_kanaに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC022 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | mailが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、mailに入力情報が正しく登録されていることを確認する | mailがデータベースに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC023 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | passwordが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、passwordに入力情報が正しく登録されていることを確認する | passwordに入力情報が正しく登録されている （passwordはハッシュ化） | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC024 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | genderが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、genderに入力情報が正しく登録されていることを確認する | genderに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC025 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | postal_codeが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、postal_codeに入力情報が正しく登録されていることを確認する | postal_codeに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC026 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | prefectureが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、prefectureに入力情報が正しく登録されていることを確認する | prefectureに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC027 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | address_1が正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、address_1に入力情報が正しく登録されていることを確認する | address_1に入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC028 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | address_2が正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続し、address_2に入力情報が正しく登録されていることを確認する | address_2に入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome
TC029 | 登録確認画面→登録完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | authorityが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーがアカウント登録フォームに全ての必須情報を入力し、登録するボタンをクリックする 2. phpMyAdminでデータベースに接続、authorityに入力情報が正しく登録されていることを確認する | authorityに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-06-25 | 〇 |  | Google Chrome

## 結合テストVer.2
テストケースID | 画面 | 機能 | テストケース名 | テスト手順 | 期待結果 | 確認者 | 確認日付 | 結果 | 備考 | 環境
TC101 | TOPページ→アカウント一覧画面 | TOPページからアカウント一覧へ画面遷移 | TOPページからアカウント一覧へ画面遷移 ボタン形式による画面遷移 | 1.TOPページにアクセスする 2.D.Iブログのナビゲーションバー「アカウント一覧」ボタンをクリックする | TOPページから「アカウント一覧」ボタン押下後、 アカウント一覧画面へ画面遷移する | 田中 | 2024-07-02 | 〇 |  | Google Chrome
TC102 | アカウント一覧画面→TOPページ | アカウント一覧からTOPページへ画面遷移 前に戻る | アカウント一覧からTOPページへ画面遷移 | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面左上の左矢印、前に戻るをクリックする 3.TOPページ画面が表示されることを確認 | TOPページ画面が表示されることを確認 | 田中 | 2024-07-02 | 〇 |  | Google Chrome

## 結合テストVer.3
テストケースID | 画面 | 機能 | テストケース名 | テスト手順 | 期待結果 | 確認者 | 確認日付 | 結果 | 備考 | 環境
TC201 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 ボタン形式による画面遷移 | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | アカウント一覧から「削除」ボタン押下後、 削除画面へ画面遷移する | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC202 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 名前（姓）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 名前（姓）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC203 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 名前（名）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 名前（名）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC204 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット カナ（姓）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 カナ（姓）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC205 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット カナ（名）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 カナ（名）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC206 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット メールアドレスが正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 メールアドレスが正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC207 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット パスワードが正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 パスワードが正しく表示されている（ハッシュ化されているので表示できません） | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC208 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 性別が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 性別が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC209 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 郵便番号が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 郵便番号が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC210 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 住所（都道府県）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 住所（都道府県）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC211 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 住所（市区町村）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 住所（市区町村）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC212 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット 住所（番地）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 住所（番地）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC213 | アカウント一覧→削除画面 | アカウント一覧から削除画面へ画面遷移 | 削除画面へ入力データセット アカウント権限が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「削除」ボタンをクリックする | ボタン押下後、削除画面へ遷移 アカウント権限が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC214 | 削除画面→削除確認画面 | 削除画面から削除確認画面へ画面遷移 | 確認するボタン押下 | 1.削除画面にアクセスする 2.「確認する」ボタンをクリックする | ボタン押下時に削除確認画面に遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC215 | 削除確認画面→削除画面 | 削除確認画面から削除画面へ画面遷移 | 前に戻るボタン押下 | 1.削除確認画面にアクセスする 2.「前に戻る」ボタンをクリックする | ボタン押下時に削除画面に遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC216 | 削除確認画面→削除完了画面 | 削除確認画面から削除完了画面へ画面遷移 | 正常な削除処理後の削除完了画面表示 | 1.削除確認画面にアクセスする 2.「削除する」ボタンをクリックする | ボタン押下時に削除完了画面に遷移 削除完了しました ←画面中央にテキスト表示 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC217 | 削除確認画面→削除完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | 削除確認画面から削除完了画面へ画面遷移 該当アカウントの削除フラグを1に更新する | phpMyAdmin（アカウント） 該当アカウントの削除フラグを1に更新する | 1.削除確認画面にアクセスする 2.「削除する」ボタンをクリック、削除完了画面表示 3.phpMyAdmin（アカウント）へアクセス確認 4.アカウント一覧にアクセス該当情報確認 | phpMyAdmin（アカウント） 該当アカウントの削除フラグを1に更新する アカウント一覧でも削除フラグが無効になっていることを確認する | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC218 | 削除確認画面→削除完了画面 | 削除確認画面から削除完了画面へ画面遷移 エラーメッセージ表示 | 削除するボタン押下、エラーメッセージ表示 | 1.削除画面にアクセスする 2.データベース接続を遮断する 3.「削除する」ボタンをクリックする | ボタン押下後、画面に「エラーが発生したためアカウント削除できません。」と エラーメッセージを赤字で表示されることを確認する | 田中 | 2024-07-22 | × | 指定された文字列ではなかった | Google Chrome
TC219 | 削除完了画面→TOPページ | 削除完了画面からTOPページに画面遷移 | 確認するボタン押下、TOPページに遷移 | 1.削除完了画面にアクセスする 2.「TOPページへ戻る」ボタンをクリックする | 「TOPページへ戻る」ボタン押下後、TOPページに遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC220 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 ボタン形式による画面遷移 | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | アカウント一覧から「更新」ボタン押下後、 更新画面へ画面遷移する | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC221 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 名前（姓）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 名前（姓）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC222 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 名前（名）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 名前（名）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC223 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット カナ（姓）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 カナ（姓）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC224 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット カナ（名）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 カナ（名）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC225 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット メールアドレスが正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 メールアドレスが正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC226 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット パスワードが正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 パスワードが正しく表示されている（ハッシュ化されているので表示できません） | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC227 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 性別が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 性別が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC228 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 郵便番号が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 郵便番号が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC229 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 住所（都道府県）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 住所（都道府県）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC230 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 住所（市区町村）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 住所（市区町村）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC231 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット 住所（番地）が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 住所（番地）が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC232 | アカウント一覧→更新画面 | アカウント一覧から更新画面へ画面遷移 | 更新画面へ入力データセット アカウント権限が正しく表示されている | 1.アカウント一覧にアクセスする 2.画面項目の「更新」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 アカウント権限が正しく表示されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC233 | 更新画面→更新確認画面 | 更新画面から更新確認画面へ画面遷移 ボタン形式「確認する」 | 更新画面から更新確認画面へ画面遷移 | 1.更新画面にアクセスする 2.画面項目の「確認する」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新確認画面へ遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC234 | 更新確認画面→更新画面 | 更新確認画面から更新画面へ画面遷移 ボタン形式「前に戻る」 | 更新確認画面から更新画面へ画面遷移 | 1.更新確認画面にアクセスする 2.画面項目の「前に戻る」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新画面へ遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC235 | 更新確認画面→更新完了画面 | 更新確認画面から更新完了画面へ画面遷移 ボタン形式「更新する」 | 更新確認画面から更新完了画面へ画面遷移 | 1.更新確認画面にアクセスする 2.画面項目の「更新する」ボタンをクリックする | ボタン押下後、更新完了画面へ遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC236 | 更新確認画面→更新完了画面 | 更新確認画面から更新完了画面へ画面遷移 エラーメッセージ表示 | 更新するボタン押下、エラーメッセージ表示 | 1.更新確認画面にアクセスする 2.データベース接続を遮断する 3.「更新する」ボタンをクリックする | ボタン押下後、画面に「エラーが発生したためアカウント更新できません。」と エラーメッセージを赤字で表示されることを確認する | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC237 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | family_nameが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、family_nameに入力情報が正しく登録されていることを確認する | family_nameに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC238 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | last_nameが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、last_nameに入力情報が正しく登録されていることを確認する | last_nameに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC239 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | family_name_kanaが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、family_name_kanaに入力情報が正しく登録されていることを確認する | family_name_kanaに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC240 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | last_name_kanaが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、last_name_kanaに入力情報が正しく登録されていることを確認する | last_name_kanaに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC241 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | mailが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、mailに入力情報が正しく登録されていることを確認する | mailがデータベースに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC242 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | passwordが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、passwordに入力情報が正しく登録されていることを確認する | passwordに入力情報が正しく登録されている （passwordはハッシュ化） | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC243 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | genderが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、genderに入力情報が正しく登録されていることを確認する | genderに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC244 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | postal_codeが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、postal_codeに入力情報が正しく登録されていることを確認する | postal_codeに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC245 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | prefectureが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、prefectureに入力情報が正しく登録されていることを確認する | prefectureに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC246 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | address_1が正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、address_1に入力情報が正しく登録されていることを確認する | address_1に入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC247 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | address_2が正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、address_2に入力情報が正しく登録されていることを確認する | address_2に入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC248 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | authorityが正しく登録されるか確認 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報を入力し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、authorityに入力情報が正しく登録されていることを確認する | authorityに入力情報が正しく登録されている | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC249 | 更新確認画面→更新完了画面 phpMyAdmin（アカウント） | XAMPP MySQLでのデータベース登録 | 各項目変更しなかった場合 | 1. ユーザーが更新画面に全ての必須情報が入力されていることを確認し、画面遷移 2.更新確認画面の更新するボタンをクリックする 3. phpMyAdminでデータベースに接続し、各項目入力情報が正しく登録されていることを確認する | 前回登録した内容が登録されている 尚、passwordはハッシュ化の値が変更される | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome
TC250 | 更新完了画面→TOPページ | 更新完了画面からTOPページに画面遷移 | 確認するボタン押下、TOPページに遷移 | 1.更新完了画面にアクセスする 2.「TOPページへ戻る」ボタンをクリックする | 「TOPページへ戻る」ボタン押下後、TOPページに遷移 | 田中 | 2024-07-22 | 〇 |  | Google Chrome

## 結合テストVer.4
テストケースID | 画面 | 機能 | テストケース名 | テスト手順 | 期待結果 | 確認者 | 確認日付 | 結果 | 備考 | 環境
| ログイン画面→TOPページ | ログイン機能 | ログイン一般 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページへ遷移することを確認する | TOPページへ遷移することを確認
| ログイン画面→TOPページ | 画面項目の非表示 | ログイン一般 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページへ遷移後、正しく画面表示されていることを確認する | ナビゲーションバーの「アカウント登録」 「アカウント一覧」リンクが非表示になっていることを確認
| ログイン画面→TOPページ →登録画面 | ページで操作不可 | ログイン一般 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、登録画面へアクセス | 登録画面アクセス時、操作不可（エラー表示）
| ログイン画面→TOPページ →アカウント一覧画面 | ページで操作不可 | ログイン一般 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、アカウント一覧画面へアクセス | アカウント一覧画面アクセス時、操作不可（エラー表示）
| ログイン画面→TOPページ →削除画面 | ページで操作不可 | ログイン一般 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、削除画面へアクセス | 削除画面アクセス時、操作不可（エラー表示）
| ログイン画面→TOPページ →更新画面 | ページで操作不可 | ログイン一般 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、更新画面へアクセス | 更新画面アクセス時、操作不可（エラー表示）
| ログイン画面→TOPページ | ログイン機能 | ログイン管理者 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（管理者）アカウント情報を入力する 3.TOPページへ遷移することを確認する | TOPページへ遷移することを確認
| ログイン画面→TOPページ | 画面項目の表示 | ログイン管理者 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（管理者）アカウント情報を入力する 3.TOPページへ遷移後、正しく画面表示されていることを確認する | ナビゲーションバーの「アカウント登録」 「アカウント一覧」リンクが表示されていることを確認
| ログイン画面→TOPページ →登録画面 | ページで操作可能 | ログイン管理者 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、登録画面へアクセス | 登録画面が正しく表示されることを確認
| ログイン画面→TOPページ →アカウント一覧画面 | ページで操作可能 | ログイン管理者 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、アカウント一覧画面へアクセス | アカウント一覧画面が正しく表示されることを確認
| ログイン画面→TOPページ →削除画面 | ページで操作可能 | ログイン管理者 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、削除画面へアクセス | 削除画面が正しく表示されることを確認
| ログイン画面→TOPページ →更新画面 | ページで操作可能 | ログイン管理者 | 1.ログイン画面にアクセスする 2.登録された（一般）アカウント情報を入力する 3.TOPページ遷移後、更新画面へアクセス | 更新画面が正しく表示されることを確認

## 結合テストVer.5
テストケースID | 画面 | 機能 | テストケース名 | テスト手順 | 期待結果 | 確認者 | 確認日付 | 結果 | 備考 | 環境